## Slide 2
O CASO
Você é o único profissional de dados da Vértice
520
pessoas
60
projetos de clientes (41 em andamento)
R$ 305 mi
de carteira contratada
20
Excel
25
ClickUp
15
MS Project
3 ferramentas que não conversam
Como é hoje
cada gerente controla o projeto numa ferramenta diferente
o PMO junta tudo à mão, toda sexta
o farol do status semanal está quase todo verde
O custo de não saber
o atraso aparece quando o cliente reclama
escopo cresce e ninguém cobra aditivo
gente parada num projeto, faltando em outro
Empresa fictícia, dado simulado com seed fixa: todo mundo chega exatamente nos mesmos números. "Hoje" no dataset é 16/10/2026.
2 / 130

## Slide 3
O PEDIDO DO DONO
Quatro perguntas, em português
1 · atraso · noite 1
Quais projetos estão atrasados, e de quais clientes?
2 · dinheiro · noite 1
Quanto esse atraso vai me custar?
3 · gente · noite 2
Tenho gente parada enquanto outro projeto pede gente?
4 · futuro · noite 3
O que vai dar errado no próximo mês?
A noite 4 junta tudo numa tela que o dono usa, com o contrato do fornecedor na conversa.
3 / 130

## Slide 4
PRIMEIRA SEMANA
E todo mundo já quer resposta
DONO
"Quais projetos estão atrasados?"
DIRETORIA FINANCEIRA
"Quanto esse atraso vai nos custar?"
RH E ALOCAÇÃO
"Tem gente parada enquanto outro projeto pede gente?"
COMERCIAL
"Para qual cliente eu ligo antes que ele me ligue?"
JURÍDICO
"Essa multa do fornecedor a gente consegue cobrar?"
TODOS
"Preciso disso para ontem."
4 / 130

## Slide 5
OBJETIVO
Dois clientes, dois objetivos
O cliente do projeto · o dono da Vértice
Saber, todo dia, quais projetos estão atrasados, quanto isso custa e o que fazer, em vez de descobrir quando o cliente reclama.
SPI e CPI de 100% dos projetos, das 3 ferramentas
"Por que o projeto X atrasou?" em menos de 1 minuto
toda decisão de realocação registrada e rastreável
O cliente da imersão · você
Sair com um projeto de ponta a ponta no GitHub e o discurso pronto para vender ao dono.
4 chapéus numa semana: analista, engenheiro, cientista, engenheiro de IA
tudo na sua conta Databricks Free Edition
pitch de 3 minutos com ROI em reais
5 / 130

## Slide 6
A DOR · MEDIDO NO DADO DA VÉRTICE
O dono descobre o atraso quando o cliente reclama
Prazo
17 de 41
projetos em andamento com SPI ou CPI abaixo de 0,9. Sete críticos, espalhados nas três ferramentas.
Custo
R$ 6,5 mi
de estouro previsto se nada mudar. 8 projetos com escopo crescendo sem aditivo desde o 6º mês.
Farol
32 verdes
faróis verdes no status desta sexta. Pelo número, só 24 projetos estão ok.
Gente
2 a 9%
de uso de dois SREs seniores num projeto que ainda está no desenho, enquanto o checkout do varejo pede SRE toda semana.
Fornecedor
×1,41
A CodeForge entrega 41% depois do prometido, e compras tem o nome dela escrito de 4 jeitos.
Calendário
01/11
começa o freeze da Black Friday. No ano passado, ele travou os 3 projetos de e-commerce por 10 semanas.
6 / 130

## Slide 7
A SOLUÇÃO
Um fluxo só, da fonte à decisão
Fontes
Excel, ClickUp, Project
status semanal
RH, timesheet
financeiro, compras
contratos em PDF
→
Lakehouse · Unity Catalog
● Bronze · como veio
● Silver · as 3 ferramentas num modelo só
● Gold · KPIs governados
Lakeflow · ai_classify e ai_extract nos status · Metric View
→
Previsão
modelo de estouro em 30 dias
score por projeto, com motivo
→
Decisão
dashboard
Genie em português
app de aprovação + Lakebase
agente de contratos
Os KPIs são definidos uma vez e reusados no dashboard, no Genie, no app e no agente.
7 / 130

## Slide 8
QUEM SE BENEFICIA
Cada pessoa da Vértice usa uma porta diferente
QUEM
O QUE PRECISA
COMO USA A TORRE
Dono e diretoria
quais projetos atrasam e quanto custa
dashboard de portfólio + pergunta ao Genie
Gerente de projeto
status do projeto, causa do desvio
a causa extraída do status semanal, sem farol de enfeite
PMO
as 3 ferramentas numa visão só, simular realocação
app: simula, aprova e registra a decisão
Financeiro e controller
margem por contrato, estouro previsto
EAC e margem projetada governados
Compras
consultoria subcontratada que atrasa
ranking de fornecedor e a multa que dá para cobrar
Profissional de dados (você)
construir e operar tudo isso
bundle, pipeline, modelo, app, com Claude Code
8 / 130

## Slide 9
QUE EMPRESAS SE BENEFICIAM
Toda empresa que vive de projeto
Software houses e integradoras
dezenas de projetos de clientes, cada squad com sua ferramenta
Consultorias
carteira de projetos, banco de horas, margem por contrato
TI de grandes empresas
PMO corporativo com projetos internos e fornecedores
Agências e produtoras digitais
entregas com prazo de cliente e equipe compartilhada
Engenharia e construção
o mesmo SPI e CPI, com obra no lugar de sprint
Qualquer PMO
onde a planilha de sexta é a única verdade
9 / 130

## Slide 10
COMO CHEGAMOS LÁ · 4 NOITES, 4 CHAPÉUS, 1 PROJETO
Cada noite termina com algo rodando
NOITE
CHAPÉU
A PERGUNTA
O ENTREGÁVEL
1 · 19/10
Analista
O que o Databricks faz? Quem está atrasado?
bronze das 3 ferramentas, SPI/CPI em SQL, 1º dashboard
2 · 20/10
Engenheiro de Dados
Como integrar tudo e rodar sozinho?
pipeline, IA nos textos, KPIs governados, Genie
3 · 21/10
Cientista de Dados
Quais vão estourar em 30 dias?
modelo no Unity Catalog, score por projeto
4 · 22/10
Engenheiro de IA
E o dono, que não escreve SQL?
agente de contratos, app + Lakebase, pitch
Repositório: github.com/lvgalvao/ImersaoControlTower · tudo no Databricks Free Edition
10 / 130

## Slide 11
O CAMINHO DAS 4 NOITES
Um projeto só, uma camada por noite
11 / 130

## Slide 12
ONDE O DADO MORA NO FIM
Catálogo lakehouse_vertice: pouca tabela, de propósito
bronze · noite 1
9
tabelas, o dado como veio, sujeira inclusa
+ volume raw com os arquivos
silver · noite 2
7
tabelas limpas: as 3 ferramentas viraram tarefas
(+ 2 dos contratos, noite 4)
gold · noites 2 a 4
7
uma por pergunta do dono, prontas para dashboard, Genie e app
ml · noite 3
2
features e métricas
+ o modelo registrado
OBJETO DA GOLD
NOITE
RESPONDE
projeto_situacao_atual
2
quem atrasa, de qual cliente, quanto custa (SPI, CPI, estouro, melancia)
fato_projeto_semana
2
a evolução semana a semana (base do modelo)
utilizacao_pessoa_semana · status_estruturado
2
gente parada × gente pedida · por que travou (IA)
mv_projetos · score_estouro_30d · contratos
2 · 3 · 4
a métrica governada · o que vem aí · o que o contrato diz
12 / 130

## Slide 13
NIVELAMENTO · ANTES DA PRIMEIRA QUERY
O mínimo para
acompanhar tudo
Primeiro o Databricks: o que é, por que o mercado usa e como entrar. Depois os conceitos de dado e de gestão de projetos que aparecem nas 4 noites.

## Slide 14
NIVELAMENTO · DATABRICKS · O QUE É
Uma plataforma para dado e IA, num lugar só
Em uma frase
Guardar, limpar, analisar e colocar IA em cima dos dados da empresa, sem montar dez ferramentas diferentes.
roda na nuvem: AWS, Azure ou Google Cloud
SQL, Python, dashboards, IA e apps no mesmo lugar
quem usa: analista, engenheiro, cientista, engenheiro de IA e o negócio
De onde veio
fundada em 2013 pelos criadores do Apache Spark, na Universidade da Califórnia em Berkeley
criou e abriu projetos que viraram padrão de mercado: Spark, Delta Lake, MLflow e o Unity Catalog
popularizou a ideia de lakehouse: o próximo slide
14 / 130

## Slide 15
NIVELAMENTO · DATABRICKS · O MERCADO
Por que vale a pena aprender isso agora
US$ 190 bi
de avaliação, na rodada de US$ 5 bi de ago/2026
US$ 7 bi
de receita anualizada, crescendo mais de 80% ao ano
20 mil+
empresas clientes no mundo
60%+
da Fortune 500 usa Databricks
O que isso quer dizer para você
É uma das empresas de dados que mais cresce no mundo, e a vaga de dados que pede "Databricks" já não é exceção. O que você faz nestas 4 noites é o que essas empresas fazem todo dia.
Fontes: Databricks (comunicado de 2026: US$ 7 bi de run-rate) e CNBC (13/08/2026: rodada a US$ 190 bi); página de clientes da Databricks (20 mil+, 60%+ da Fortune 500).
15 / 130

## Slide 16
NIVELAMENTO · DATABRICKS · LAKEHOUSE
Data warehouse + data lake = lakehouse
Data warehouse
tabelas organizadas, SQL rápido, dashboards
caro e rígido; não guarda planilha, PDF, JSON
Data lake
guarda qualquer arquivo, barato
vira um "pântano": ninguém sabe o que tem, nem confia
Lakehouse
os arquivos ficam no lake, mas com tabela de verdade por cima (Delta)
governança num catálogo só (Unity Catalog)
SQL, BI, ML e IA sobre o mesmo dado
No Projeto Farol: as planilhas, os JSON e os XML entram como arquivo no volume e viram tabela no mesmo catálogo. É o lakehouse na prática.
16 / 130

## Slide 17
NIVELAMENTO · DATABRICKS · O MAPA DO WORKSPACE
Um workspace, seis blocos
Onde mora o código
Workspace · Git folder · bundle · notebooks
Quem processa
Serverless · SQL Warehouse
Onde mora o dado
Unity Catalog · schemas · tabelas · volumes · lineage · metric views
Quem move o dado
Data Ingestion · Lakeflow pipeline · Jobs
Quem pergunta
SQL Editor · Query History · AI/BI Dashboard · Genie · funções de IA
Quem decide
MLflow · modelo no Unity Catalog · Lakebase · Apps
Tudo isto existe no Free Edition, sem cartão de crédito. O tour completo, tela a tela, está no apêndice.
17 / 130

## Slide 18
NIVELAMENTO · DATABRICKS · FREE EDITION
Sua conta, de graça e sem cartão
Como criar (5 min)
entre em databricks.com/learn/free-edition
Sign up com Google, Microsoft ou e-mail (o login é por código, sem senha)
o workspace abre pronto: não tem cluster para criar
guarde o endereço do seu workspace (dbc-….cloud.databricks.com): cada conta tem o seu
O que vem
tudo serverless: o Databricks liga e desliga a máquina
1 SQL Warehouse (2X-Small), notebooks, jobs, pipelines
dashboards, Genie, funções de IA, Lakebase e até 3 apps
Cuidado
entrou e viu tudo vazio? Confira se é a conta certa: o login leva ao workspace da última conta usada
18 / 130

## Slide 19
RECURSO DO DATABRICKS · O QUE O FREE EDITION NÃO TEM
E o que fizemos no lugar
Não tem
cluster clássico
endpoint de modelo próprio (só Foundation Models)
Knowledge Assistant e Supervisor Agent
Fizemos assim
tudo em serverless
score do modelo em lote, gravado na gold
contratos viram a gold.contratos no Genie "Diretoria + Contratos"
Na empresa, os mesmos arquivos rodam iguais: o bundle só troca o profile.
19 / 130

## Slide 20
NIVELAMENTO · DATABRICKS · COMO SE USA
O menu da esquerda é o mapa da semana
NO MENU
PARA QUE SERVE
NOITE
Catalog
ver catálogos, schemas, tabelas e volumes; subir arquivo
1 em diante
SQL Editor
escrever e rodar SQL
1
Dashboards
montar e publicar painéis
1 e 2
Genie Agents
perguntar em português para os dados
1, 2 e 4
Jobs & Pipelines
o que roda sozinho, com agenda
2 e 3
Experiments · Models
MLflow e o modelo registrado
3
Compute → Apps · Lakebase
o app da Torre e o banco que grava as decisões
4
20 / 130

## Slide 21
NIVELAMENTO · CONCEITOS DE DADO
As palavras que você vai ouvir o tempo todo
TERMO
EM UMA FRASE
Tabela
linhas e colunas que o SQL consegue ler; no Databricks, uma tabela Delta
SQL
a língua para perguntar ao dado: SELECT o quê, FROM onde, WHERE com qual filtro
Catálogo · schema
a gaveta e a pasta: lakehouse_vertice > bronze > projetos
Volume
a pasta de arquivos (planilha, JSON, XML, PDF) dentro do catálogo
Serverless · warehouse
a máquina que roda tudo, ligada e desligada pelo Databricks
Pipeline · job
a sequência que roda sozinha e na ordem certa, toda segunda
KPI · métrica governada
o número do negócio, com a fórmula definida uma vez só
21 / 130

## Slide 22
NIVELAMENTO · CONCEITOS DE DADO · O MEDALHÃO
Três camadas: bronze, silver e gold
● Bronze · como veio
o arquivo virou tabela, sem mexer em nada. A sujeira fica, de propósito: dá para voltar na origem e comparar.
noite 1
→
● Silver · limpo e junto
datas e números corrigidos, duplicatas fora, as 3 ferramentas num modelo só. Testado.
noite 2
→
● Gold · pronto para decidir
uma tabela por pergunta do dono, com o KPI calculado. É o que dashboard, Genie e app leem.
noites 2 a 4
Separar em camadas é o que permite consertar um erro sem perder a origem, e trocar uma fonte sem quebrar o dashboard.
22 / 130

## Slide 23
NIVELAMENTO · GESTÃO DE PROJETOS · COMO SE MEDE UM PROJETO
O plano dizia 3 meses. Hoje é o fim do 3º mês.
Um projeto de 3 meses por R$ 300 mil. A linha vermelha é hoje: o dia da entrega.
Meses
mês 1
mês 2
mês 3
mês 4
O plano
o que foi combinado
100% pronto em 3 meses
A realidade
o que está pronto hoje
75% pronto
falta 25%
+1 mês
O dinheiro
o que já foi gasto
R$ 300 mil gastos · o orçamento inteiro
+ R$ ?
HOJE
Três perguntas, três números: quanto devia estar pronto (100%), quanto está pronto (75%), quanto já custou (R$ 300 mil). Tudo o que vem agora é dividir um pelo outro.
23 / 130

## Slide 24
SPI · SCHEDULE PERFORMANCE INDEX · ÍNDICE DE PRAZO
SPI: quanto do que devia estar pronto está pronto?
Devia estar pronto
PV · pelo plano, no fim do 3º mês
100%
Está pronto
EV · valor agregado
75%
A conta
SPI = 75% ÷ 100% = 0,75
"andou 75% do que devia". Em tempo: 3 meses ÷ 0,75 = 4 meses. Um mês de atraso, se o ritmo não mudar.
A régua da Torre
crítico < 0,80
atenção
ok ≥ 0,90
Nosso exemplo (0,75) é crítico. Na Vértice, o pior é o PRJ-016: 0,63, +298 dias projetados.
24 / 130

## Slide 25
CPI · COST PERFORMANCE INDEX · ÍNDICE DE CUSTO
CPI: o que foi entregue vale quanto, e custou quanto?
Vale
EV · 75% de R$ 300 mil
R$ 225 mil
Custou
AC · custo real
R$ 300 mil
A conta
CPI = 225 ÷ 300 = 0,75
cada R$ 1 gasto comprou R$ 0,75 de entrega. Os outros 25 centavos viraram retrabalho, hora extra, escopo que ninguém cobrou.
Independentes
Aqui os dois deram 0,75 por coincidência. Dá para estar no prazo e estourando (hora extra para entregar) ou atrasado e barato (time parado). Por isso a Torre olha os dois.
Na Vértice: PRJ-009, CPI 0,77. E 8 projetos com o CPI caindo desde o 6º mês.
25 / 130

## Slide 26
EAC · ESTIMATE AT COMPLETION · ESTIMATIVA NO TÉRMINO
EAC: se nada mudar, quanto vai custar no fim?
Orçamento
BAC · o combinado
R$ 300 mil
Vai custar
EAC = orçamento ÷ CPI
R$ 300 mil
+ R$ 100 mil
Prazo
duração ÷ SPI
3 meses
+ 1 mês
A conta
300 ÷ 0,75 = R$ 400 mil
Estouro previsto: R$ 100 mil. É o primeiro número que o dono quer ouvir, e sai de três colunas: orçamento, % concluído e custo real.
Na Vértice
R$ 6,47 mi
de estouro previsto, somando só quem estoura. O maior é o PRJ-021, R$ 1,78 mi. Resposta da pergunta 2 do dono.
26 / 130

## Slide 27
FAROL × NÚMERO
O projeto melancia
O farol
Toda sexta o gerente põe uma cor no status: verde, amarelo ou vermelho. No olhômetro. É a mensagem do pedreiro: "tá tudo certo, chefe".
32 verdes
de 41 projetos em andamento, pelo gerente
O número
O SPI não tem opinião. Ele divide o que está pronto pelo que devia estar.
24 ok
pelo SPI e CPI. Os outros 17 estão em atenção ou críticos.
Melancia = verde por fora, vermelho por dentro. 4 projetos na Vértice (PRJ-012, 028, 034, 042) estão verdes para o gerente e abaixo de 0,9 pelo número. Ninguém mentiu. Só ninguém fez a conta.
27 / 130

## Slide 28
GLOSSÁRIO · AS SIGLAS FICAM EM INGLÊS, ATÉ NO PMO BRASILEIRO
As siglas, em uma linha cada
SIGLA
INGLÊS
PORTUGUÊS (PMBOK)
EM UMA FRASE
PV
Planned Value
Valor Planejado
quanto devia estar pronto hoje
EV
Earned Value
Valor Agregado
quanto está pronto de verdade
AC
Actual Cost
Custo Real
quanto já foi gasto
SPI
Schedule Performance Index
Índice de Desempenho de Prazo
EV ÷ PV · abaixo de 1 é atraso
CPI
Cost Performance Index
Índice de Desempenho de Custo
EV ÷ AC · abaixo de 1 é estouro
BAC
Budget at Completion
Orçamento no Término
o orçamento original
EAC
Estimate at Completion
Estimativa no Término
BAC ÷ CPI · quanto vai custar no fim
Estouro
VAC · Variance at Completion
Variação no Término
EAC − BAC
Baseline
Baseline
Linha de base
o plano original, contra o qual tudo é medido
Régua da Torre: SPI ou CPI < 0,9 = atenção · < 0,8 = crítico. Definida uma vez, usada em toda query, dashboard, Genie e app.
28 / 130

## Slide 29
NOITE 1 · SEGUNDA, 19/10 · ANALISTA
Ler tudo,
sem converter nada
Só navegador. Planilha, JSON e XML viram tabela com o mesmo comando, e o SQL responde as perguntas 1 e 2.

## Slide 30
NOITE 1 · O QUE VOCÊ ENTREGA
Seis entregas, todas no navegador
#
ENTREGA
COMO VOCÊ SABE QUE CHEGOU LÁ
1
Ambiente no Databricks Free Edition
catálogo lakehouse_vertice com bronze, silver, gold e o volume raw
2
Excel, JSON e XML lidos com o mesmo comando
9 tabelas na bronze, contagens iguais às da verificação
3
A sujeira encontrada antes de virar decisão
os 3 achados do exemplo 03
4
As 3 ferramentas numa fila só
SPI dos 41 projetos em andamento (exemplo 05)
5
O atraso em dinheiro, e o farol desmentido
R$ 6,47 mi de estouro e 4 melancias (exemplo 06)
6
Dashboard publicado e o Genie errando
o dashboard da bronze e as 4 perguntas no Genie sem curadoria
30 / 130

## Slide 31
RECURSO DO DATABRICKS · SERVERLESS
Serverless: ninguém liga cluster
O que é
o Databricks liga a máquina quando a tarefa começa e desliga no fim
Interactive: notebook aberto por uma pessoa
Automated: tarefa de job e pipeline
No Farol
todo o processamento das 4 noites. No Free Edition não há cluster clássico: é só serverless
31 / 130

## Slide 32
RECURSO DO DATABRICKS · UNITY CATALOG
Unity Catalog: catálogo e schemas
O que é
o endereço de todo dado: catálogo.schema.tabela
permissão, dono, comentário e histórico num lugar só
modelo, função e volume também moram aqui
No Farol
lakehouse_vertice com a arquitetura medalhão: bronze (como chegou), silver (limpo e unificado), gold (pronto para o dono), e o ml da noite 3 (o laboratório do modelo)
32 / 130

## Slide 33
NOITE 1 · COMO RODAR
Seis passos, nesta ordem
1 · conta
Free Edition,
sem cartão
→
2 · catálogo
lakehouse_vertice +
bronze, silver, gold
→
3 · volume
bronze.raw e
as 8 pastas
→
4 · arquivos
o zip do Drive,
pasta por pasta
→
5 · SQL
01-ingestao-bronze
no SQL Editor
→
6 · confira
9 tabelas
na bronze
Primeiro a casa, depois o dado: o catálogo e o volume existem antes de qualquer arquivo subir. Tudo pelo navegador, nenhum código até o passo 5.
33 / 130

## Slide 34
NOITE 1 · PASSO 1 DE 6
Crie a conta no Free Edition
Onde
databricks.com/learn/free-edition
Sign up com Google ou e-mail
não pede cartão, não expira
O que você ganha
um workspace só seu, tudo serverless: ninguém liga cluster
SQL Editor, dashboards, Genie, pipelines e apps
já tem conta de agosto? use a mesma
34 / 130

## Slide 35
NOITE 1 · PASSO 2 DE 6
Crie o catálogo e as três camadas
Cliques
menu da esquerda → Catalog
+ (ao lado de "Catalog") → Create a catalog
nome lakehouse_vertice, tipo Standard, storage padrão → Create
dentro dele, Create schema três vezes: bronze, silver, gold
Por que três
bronze: o dado como chegou, sujeira inclusa (hoje)
silver: limpo e integrado (noite 2)
gold: pronto para o dono (noite 2)
Deu erro?
rode o 00-setup-catalogo.sql no SQL Editor: cria o catálogo, os 3 schemas e o volume de uma vez
35 / 130

## Slide 36
RECURSO DO DATABRICKS · VOLUME
Volume: a pasta de arquivos crus
O que é
pasta governada pelo Unity Catalog para qualquer arquivo: xlsx, json, xml, pdf, csv
o read_files lê direto daqui, no formato certo
No Farol
bronze.raw: as 20 planilhas, os 25 JSON do ClickUp, os 15 XML do Project, os PDFs de contrato
36 / 130

## Slide 37
RECURSO DO DATABRICKS · INGESTÃO
Data Ingestion: os conectores prontos
O que é
conectores gerenciados: Salesforce, SQL Server, SharePoint, Google Drive, ServiceNow…
o Databricks puxa o dado incremental, sem código
No Farol
não usamos: os arquivos chegam por volume. Na vida real, é aqui que entra o ClickUp de verdade ou o SharePoint do PMO
37 / 130

## Slide 38
NOITE 1 · PASSO 3 DE 6
Crie o volume e as pastas
Cliques
Catalog → lakehouse_vertice → bronze
Create → Volume: nome raw, tipo Managed
dentro do volume, Create directory 8 vezes, com estes nomes exatos
/Volumes/lakehouse_vertice/bronze/raw
├── pmo/
├── excel/
├── clickup/
├── msproject/
├── rh/
├── timesheet/
├── financeiro/
└── compras/
O nome da pasta importa: o SQL do passo 5 procura /Volumes/lakehouse_vertice/bronze/raw/excel/. Pasta com outro nome vira tabela com 0 linhas.
38 / 130

## Slide 39
NOITE 1 · PASSO 4 DE 6
Suba os arquivos pasta por pasta
Cliques
baixe o dados-vertice.zip do Drive (link no chat) e descompacte
entre em cada pasta do volume → Upload to this volume
selecione todos os arquivos da pasta de mesmo nome de uma vez
documentos/ (os PDFs) fica para a noite 4
A pasta excel/ pronta: 20 planilhas, uma por projeto. Ainda é arquivo, não tabela.
39 / 130

## Slide 40
NOITE 1 · PASSO 5 DE 6
Transforme arquivo em tabela: um SQL só
Cliques
abra o 01-ingestao-bronze.sql no GitHub e copie tudo
menu da esquerda → SQL Editor → + nova query
cole e clique Run all (~1 min)
-- um bloco por arquivo; o mesmo comando para
-- CSV, Excel, JSON e XML
CREATE OR REPLACE TABLE
lakehouse_vertice.bronze.projetos AS
SELECT * EXCEPT (_rescued_data)
FROM read_files(
'/Volumes/lakehouse_vertice/bronze/raw/pmo/projetos.csv',
format => 'csv', header => true,
inferColumnTypes => false);
inferColumnTypes => false: tudo entra como texto, para a sujeira aparecer. _rescued_data: a coluna "rede de segurança" que o read_files cria sozinho; o que não cabe nas colunas cai ali em vez de sumir. Nos nossos arquivos vem vazia, então o EXCEPT tira.
40 / 130

## Slide 41
NOITE 1 · PASSO 6 DE 6
Confira: 9 tabelas na bronze
O que tem que aparecer
a última query do passo 5 lista as 9 tabelas e as linhas de cada uma
em Catalog → bronze, as tabelas ao lado do volume raw
clique numa tabela → aba Sample Data: olhe o dado antes de fazer conta
alguma com 0 linhas? o arquivo está na pasta errada (volte ao passo 4)
depois do exemplo 05, o 99-verificacao.sql confere tudo: 18 de 18 ok
41 / 130

## Slide 42
RECURSO DO DATABRICKS · TABELAS
Schema e tabelas
O que é
tabela Delta: arquivo no storage com transação, versão e schema
cada aba mostra dono, amostra, histórico, permissão e lineage
No Farol
noite 1: 9 tabelas na bronze, uma por fonte, mais o rascunho_tarefas (a view que junta as 3 ferramentas à mão)
42 / 130

## Slide 43
NOITE 1 · EXEMPLO 00 · TIME TRAVEL
Errei a tabela. Volta no tempo.
versão 0
60
projetos · R$ 305,2 mi
→
versão 1 · o erro
61
PRJ-021 duplicado · R$ 318,8 mi
→
versão 2 · RESTORE
60
de volta · R$ 305,2 mi
-- o histórico: cada mudança vira uma versão
DESCRIBE HISTORY lakehouse_vertice.bronze.projetos_copia;
-- olhar a tabela como era antes do erro (sem mudar nada)
SELECT COUNT(*) FROM lakehouse_vertice.bronze.projetos_copia VERSION AS OF 0;
-- voltar de verdade
RESTORE TABLE lakehouse_vertice.bronze.projetos_copia TO VERSION AS OF 0;
Numa cópia do cadastro, para não mexer na bronze. Rode bloco a bloco: exemplo-00-time-travel.sql. O próprio RESTORE vira a versão 2: voltar no tempo também fica registrado.
43 / 130

## Slide 44
NOITE 1 · A BRONZE
9 tabelas, uma pergunta do dono por trás de cada uma
TABELA
LINHAS
FONTE
SERVE PARA
projetos · status_semanal
60 · 3.911
PMO (CSV)
o cadastro e o farol de toda sexta
excel_tarefas
1.663
20 planilhas
pergunta 1: quem atrasa
clickup_tarefas
2.119
25 JSON
pergunta 1: quem atrasa
msproject_tarefas
1.260
15 XML
pergunta 1: quem atrasa
custos
23.640
financeiro
pergunta 2: quanto custa
colaboradores · apontamentos
523 · 30.883
RH · timesheet
pergunta 3: gente parada
entregas_fornecedor
640
compras
a consultoria que atrasa (e a multa da noite 4)
Tudo entra como texto (inferColumnTypes => false) no CSV e no Excel: se o Databricks adivinhasse o tipo, a sujeira sumiria antes de a gente ver.
44 / 130

## Slide 45
BRONZE · 1 DE 9 · BRONZE.PROJETOS
O cadastro do PMO: em qual ferramenta cada projeto vive
O que é
60 linhas, uma por projeto (41 em andamento, 19 concluídos)
cliente, segmento, tipo, valor do contrato, orçamento, início, fim previsto, gerente
ferramenta e codigo_ferramenta: a chave para achar o cronograma no Excel, no ClickUp ou no Project
carteira de R$ 305,2 mi (R$ 208,6 mi em andamento)
A sujeira
data_inicio em 2 formatos: 2025-03-14 e 14/03/2025
ferramenta escrita de 8 jeitos: Excel, excel, Planilha, ClickUp, click up, Project…
2 projetos sem código da ferramenta
projeto_id | cliente | ferramenta | codigo_ferramenta | valor_contrato | data_inicio
PRJ-001 | Fintech Pagar Fácil | MS Project | PRJ-001_migracao_do_mainframe_para_clo.xml | 7957000.00 | 14/03/2025
45 / 130

## Slide 46
BRONZE · 2 DE 9 · BRONZE.STATUS_SEMANAL
Toda sexta, o gerente escreve o que aconteceu
O que é
3.911 linhas: projeto × sexta-feira
farol (verde, amarelo, vermelho), % concluído e texto livre com entregas e bloqueios
é o único histórico de avanço que existe: as ferramentas só guardam o % de hoje
A sujeira
o farol é do gerente, e gerente é otimista: 32 verdes hoje
farol escrito Verde, VERDE, verde
status vazio, "N/A", "ver ata da reunião", texto em CAIXA ALTA
PRJ-011 · 2026-10-16 · amarelo · "Bloqueios: Sem SRE alocado: pipeline de deploy quebrado e ninguém para corrigir. Impacto estimado: 1 semana."
Na noite 2, a IA lê esse texto e devolve a causa como coluna (gold.status_estruturado).
46 / 130

## Slide 47
BRONZE · 3 DE 9 · BRONZE.EXCEL_TAREFAS
20 planilhas, cada gerente do seu jeito
O que é
1.663 linhas, uma por linha de planilha
o read_files aponta para a pasta: lê as 20 de uma vez
colunas renomeadas ("% Concluído" → pct_concluido), valor intocado
A sujeira
data como texto ou número de série (45700 = 13/02/2025)
% como "45%" ou 0.45, e 11 tarefas acima de 100%
uma linha de TOTAL no fim que soma tudo de novo
47 / 130

## Slide 48
BRONZE · 4 DE 9 · BRONZE.CLICKUP_TAREFAS
25 exports da API, lista dentro de lista
O que é
2.119 linhas: cada arquivo é uma lista (um projeto), explode() abre uma linha por tarefa
no JSON a gente deixa inferir o tipo: é o que mantém a estrutura aninhada
A sujeira
datas em milissegundos desde 1970
status escrito de 12 jeitos (to do, Em andamento, DONE…)
o % e a baseline escondidos numa lista de custom_fields
48 / 130

## Slide 49
BRONZE · 5 DE 9 · BRONZE.MSPROJECT_TAREFAS
15 cronogramas do Project, uma <Task> por linha
O que é
1.260 linhas com rowTag => 'Task': cada <Task> vira uma linha
baseline, início e fim reais e % concluído, tudo aninhado
A sujeira
horas no formato PT40H0M0S
105 tarefas-resumo (fases e o projeto inteiro) que somam as de baixo: contar tudo dobra as horas
a fase está na tarefa de cima, não na própria tarefa
49 / 130

## Slide 50
BRONZE · 6 DE 9 · BRONZE.COLABORADORES
As 520 pessoas: papel, custo e quem saiu
O que é
523 linhas do RH (deviam ser 520)
papel (dev, qa, sre, tech_lead…), senioridade, custo/hora
admissão e desligamento: mostra os squads com rotatividade (PRJ-016 e PRJ-030)
A sujeira
3 pessoas duplicadas: mesmo id, nome e papel em CAIXA ALTA
DISTINCT não resolve, porque as linhas são diferentes
colaborador_id | nome | papel | senioridade | custo_hora | data_admissao | data_desligamento
COL0001 | Débora Pacheco | tech_lead | pleno | 155.47 | 2024-04-29 |
50 / 130

## Slide 51
BRONZE · 7 DE 9 · BRONZE.APONTAMENTOS
O timesheet: horas disponíveis × apontadas
O que é
30.883 linhas: pessoa × projeto × semana
é quem diz onde cada pessoa está: dá para saber o squad de cada projeto sem outra planilha
ociosidade = disponível − apontado
A história escondida
os SREs COL0017 e COL0018 apontam de 2% a 9% no PRJ-007, que ainda está no discovery
enquanto isso, o PRJ-011 reclama de falta de SRE há 12 semanas
apontar mais que o disponível é hora extra: legítimo
colaborador_id | projeto_id | semana_inicio | horas_disponiveis | horas_apontadas
COL0017 | PRJ-007 | 2026-10-12 | 40.0 | 2.4
51 / 130

## Slide 52
BRONZE · 8 DE 9 · BRONZE.CUSTOS
Cada real gasto, lançamento por lançamento
O que é
23.640 lançamentos: pessoal, consultoria, cloud, licenças
custo real total de R$ 193,35 mi
com o CPI, diz se cada real gasto entregou um real de trabalho
A sujeira
671 valores com vírgula decimal (1245,78)
um try_cast ingênuo transforma em nulo e some com R$ 5,41 mi (dá R$ 187,94 mi)
estornos negativos, que são legítimos
lancamento_id | projeto_id | data | categoria | descricao | valor
L0000001 | PRJ-001 | 2025-01-10 | pessoal | Folha alocada PRJ-001 semana 2025-01-06 | 1245.78
52 / 130

## Slide 53
BRONZE · 9 DE 9 · BRONZE.ENTREGAS_FORNECEDOR
O que a consultoria prometeu, e quando entregou
O que é
fornecedor = consultoria subcontratada pela Vértice: aqui a Vértice é a contratante
640 entregas de 5 fornecedores: pedido, prometido, entregue, valor
prazo real ÷ prometido mostra quem cumpre
na noite 4 vira multa que a Vértice cobra, cruzando com o contrato em PDF
A história escondida
a CodeForge entrega com prazo ×1,41 e 0% no prazo
e vem escrita de 4 jeitos: sem normalizar, vira 4 fornecedores medianos e some do ranking
5 entregas em atraso hoje, todas dela
53 / 130

## Slide 54
NOITE 1 · A BRONZE PRONTA
As 9 tabelas no Catalog Explorer
São 10 itens porque o exemplo 05 cria a view rascunho_tarefas. Logo depois da ingestão você vê 9.
54 / 130

## Slide 55
NOITE 1 · ANTES DE FAZER CONTA
5 histórias escondidas no dado
#
HISTÓRIA
ONDE APARECE
QUANDO A GENTE EXPLICA
1
CPI caindo a partir do 6º mês: o cliente pede mais, o time faz, ninguém cobra o aditivo
8 projetos
noite 1 (sintoma) · 2
2
Change freeze da Black Friday (01/11 a 10/01) trava os projetos de e-commerce
PRJ-003, 011, 024
noite 3
3
A consultoria CodeForge entrega 41% depois do prometido, escrita de 4 jeitos
entregas_fornecedor
noite 2 · 4 (a multa)
4
Dois SREs quase parados no PRJ-007 enquanto o PRJ-011 pede SRE toda semana
apontamentos · status
noite 2
5
Rotatividade alta nos dois piores SPI da carteira
PRJ-016, 030
noite 1 (sintoma) · 2
Hoje você vê os sintomas: atraso, estouro e o farol que não bate. As causas aparecem nas próximas noites.
55 / 130

## Slide 56
RECURSO DO DATABRICKS · SQL WAREHOUSE
SQL Warehouse
O que é
o motor que responde SQL: editor, dashboard, Genie, app
o Free Edition dá um: Serverless Starter Warehouse, 2X-Small
dorme sozinho quando ninguém pergunta nada
No Farol
o mesmo warehouse serve as 4 noites e o app farol-torre
56 / 130

## Slide 57
RECURSO DO DATABRICKS · SQL EDITOR
SQL Editor
O que é
escreve, roda, vê a tabela, baixa, vira gráfico
o assistente gera e explica SQL
escolhe o compute no canto: warehouse ou Lakebase
No Farol
noite 1 inteira: os 6 exemplos. Aqui, o topo de gold.score_estouro_30d com os motivos de cada projeto
57 / 130

## Slide 58
NOITE 1 · OS 6 EXEMPLOS SQL
14 queries: do primeiro SELECT à resposta do dono
EXEMPLO
CONCEITO
QUERIES
O QUE ELE MOSTRA
01 · SELECT
SELECT, FROM, LIMIT, COUNT
2
olhar o cadastro: 60 projetos
02 · ORDER BY e DISTINCT
ORDER BY, CAST, DISTINCT
3
o maior contrato é o PRJ-017; a ferramenta escrita de 8 jeitos
03 · WHERE e a sujeira
WHERE, LIKE
3
data em 2 formatos, linha de TOTAL, 671 custos com vírgula
04 · GROUP BY
GROUP BY, SUM, replace
2
o erro da vírgula; R$ 117,8 mi em gente
05 · UNION
UNION ALL, VIEW, CASE, JOIN, WITH
2
as 3 ferramentas numa fila só → quem atrasa (pergunta 1)
06 · quanto custa
WITH, conta de KPI
2
R$ 6,47 mi de estouro e 4 melancias (pergunta 2)
Cada exemplo existe em dois notebooks: em branco (você digita) e resolvido (para conferir). Bônus, se sobrar tempo: o exemplo 00, time travel.
58 / 130

## Slide 59
NOITE 1 · EXEMPLO 01 · SELECT
O que existe no catálogo, e onde cada projeto vive?
-- 1. a primeira olhada
SELECT *
FROM lakehouse_vertice.bronze.projetos
LIMIT 10;
-- 2. quantos projetos?
SELECT COUNT(*) AS projetos
FROM lakehouse_vertice.bronze.projetos;
Conceito
SELECT, FROM, LIMIT, COUNT(*). Antes de calcular qualquer KPI, olhe o dado. Sempre.
O que aparece
cliente, valor, prazo e a ferramenta de cada projeto
60 projetos
a ferramenta já aparece escrita de jeitos diferentes
Arquivo: exemplo-01-primeiro-select.sql no GitHub. Copie, cole no SQL Editor e rode bloco a bloco.
59 / 130

## Slide 60
NOITE 1 · EXEMPLO 02 · ORDER BY, DISTINCT E CAST
Quais são os maiores contratos?
-- 1. a armadilha: ordenar texto
SELECT projeto_id, valor_contrato
FROM bronze.projetos
ORDER BY valor_contrato DESC; -- PRJ-052 em 1º?
-- 2. com CAST, ordena como número
SELECT projeto_id,
CAST(valor_contrato AS DECIMAL(18,2)) AS valor_numero
FROM bronze.projetos
ORDER BY valor_numero DESC; -- PRJ-017
-- 3. sem repetição
SELECT DISTINCT ferramenta FROM bronze.projetos;
Conceito
Na bronze tudo é texto: sem CAST, ORDER BY ordena como palavra, e '8380000' passa na frente de '15275000'.
O que aparece
maior contrato de verdade: PRJ-017, R$ 15,3 mi (o texto dizia PRJ-052)
a ferramenta escrita de 8 jeitos: Excel, excel, Planilha, ClickUp, Clickup…
Arquivo: exemplo-02-order-by-e-distinct.sql. A primeira sujeira do dia é o retrato do problema da Vértice: cada um registra do seu jeito.
60 / 130

## Slide 61
NOITE 1 · EXEMPLO 03 · WHERE E A SUJEIRA
Dá para confiar nesse número?
-- 1. data com barra: 14/03/2025
SELECT COUNT(*) FROM bronze.projetos
WHERE data_inicio LIKE '%/%'; -- 24 (os outros 36: 2025-03-14)
-- 2. a linha de TOTAL da planilha
SELECT arquivo, tarefa, horas_previstas
FROM bronze.excel_tarefas
WHERE tarefa = 'TOTAL'; -- 20: conta duas vezes
-- 3. vírgula decimal
SELECT COUNT(*) FROM bronze.custos
WHERE valor LIKE '%,%'; -- 671
Conceito
WHERE escolhe as linhas; LIKE '%/%' = "tem uma barra em algum lugar". Dado sujo não dá erro: dá um número errado, em silêncio.
O que aparece
data em 2 formatos: 24 × 36 projetos
20 linhas de TOTAL no Excel
671 custos com vírgula decimal
Arquivo: exemplo-03-where-e-a-sujeira.sql: 3 achados. Tudo que ele acha é o que a silver conserta amanhã.
61 / 130

## Slide 62
NOITE 1 · EXEMPLO 04 · GROUP BY
Para onde vai o dinheiro?
-- 1. quebra: '1827,44' não é número
SELECT categoria, SUM(CAST(valor AS DECIMAL(18,2)))
FROM bronze.custos
GROUP BY categoria;
-- 2. o certo: vírgula vira ponto antes
SELECT categoria,
SUM(CAST(replace(valor, ',', '.') AS DECIMAL(18,2)))
AS custo
FROM bronze.custos
GROUP BY categoria
ORDER BY custo DESC;
Conceito
GROUP BY junta as linhas da mesma categoria e faz a conta dentro de cada grupo. A primeira query falha de propósito: é a vírgula do exemplo 03.
O que aparece
a primeira: erro CAST_INVALID_INPUT
a segunda: R$ 193,35 mi de custo real
gente é R$ 117,8 mi, quase dois terços; consultoria R$ 29,4 mi; cloud R$ 23,0 mi
Arquivo: exemplo-04-group-by-custo-no-tempo.sql. Começa a responder a pergunta 2: quanto custa.
62 / 130

## Slide 63
NOITE 1 · EXEMPLO 05 · UNION
As três ferramentas numa fila só
CREATE OR REPLACE VIEW bronze.rascunho_tarefas AS
SELECT ..., 'excel', tarefa, -- data texto OU série
FROM bronze.excel_tarefas WHERE tarefa <> 'TOTAL'
UNION ALL
SELECT ..., 'clickup', name, -- milissegundos
FROM bronze.clickup_tarefas JOIN bronze.projetos ...
UNION ALL
SELECT ..., 'msproject', Name, -- PT40H0M0S
FROM bronze.msproject_tarefas WHERE Summary = 0;
-- 2. SPI = horas agregadas ÷ horas planejadas até 16/10
Conceito
UNION ALL empilha; a VIEW guarda a consulta com um nome. Cada ferramenta é traduzida para as mesmas 7 colunas e empilhada: um rascunho à mão da silver de amanhã.
O que aparece
Excel 20 projetos / 1.643 tarefas · ClickUp 25 / 2.119 · Project 15 / 1.155
os 60 projetos numa tabela só, pela primeira vez
o SPI de cada um: o pior é o PRJ-016, 0,63
Arquivo: exemplo-05-union-quais-projetos-atrasados.sql. 2 queries. A primeira cria a view que o exemplo 06, o dashboard e a verificação usam.
63 / 130

## Slide 64
NOITE 1 · EXEMPLO 05 · PERGUNTA 1
Quem atrasa: os 7 críticos
PROJETO
CLIENTE
SPI
CPI
ESTOURO
PRJ-016 · Integração com laboratórios
Operadora Bem Cuidar
0,63
0,92
R$ 257 mil
PRJ-030 · APIs de Open Finance
Seguradora Porto Firme
0,69
0,90
R$ 363 mil
PRJ-039 · Antifraude em tempo real
Banco Meridiano
0,75
0,95
R$ 130 mil
PRJ-009 · Prontuário eletrônico
Rede Diagnóstica Vida
0,94
0,77
R$ 518 mil
PRJ-011 · Checkout e meios de pagamento
Supermercados Bom Preço
0,77
0,92
R$ 310 mil
PRJ-027 · Migração do mainframe
Corretora Valor Real
0,95
0,79
R$ 497 mil
PRJ-054 · Migração do mainframe
Seguradora Porto Firme
0,80
0,93
R$ 410 mil
SPI = trabalho entregue ÷ trabalho que devia estar pronto. Abaixo de 0,8 é crítico; abaixo de 0,9, atenção (mais 10 projetos).
64 / 130

## Slide 65
NOITE 1 · EXEMPLO 06 · QUANTO CUSTA
Se nada mudar, quanto a Vértice vai perder?
-- 1. projeto a projeto
WITH valor AS (... FROM bronze.rascunho_tarefas ...),
custo AS (... replace(valor, ',', '.') ...),
farol AS (... WHERE data_status = '2026-10-16')
SELECT projeto_id, cliente, spi, cpi,
farol AS farol_do_gerente,
eac - orcamento AS estouro
FROM ... ORDER BY spi;
-- 2. a carteira: só quem estoura
SELECT SUM(GREATEST(0, eac - orcamento)) -- R$ 6,47 mi
Conceito
WITH divide a conta em 3 perguntas simples: quanto está pronto, quanto gastou, qual o farol. EV = orçamento × % pronto; CPI = EV ÷ custo; EAC = orçamento ÷ CPI.
O que aparece
R$ 6,47 mi de estouro previsto
7 críticos e 10 em atenção
4 melancias: verdes para o gerente, abaixo de 0,9 pelo número
Arquivo: exemplo-06-quanto-custa-o-atraso.sql. Responde a pergunta 2 do dono.
65 / 130

## Slide 66
NOITE 1 · EXEMPLO 06 · PERGUNTA 2
Quanto custa: R$ 6,47 mi, e o farol mente
R$ 6,47 mi
de estouro previsto: EAC − orçamento, só de quem estoura
17
projetos em risco: 7 críticos e 10 em atenção, de 41
4
melancias: farol verde do gerente com SPI abaixo de 0,9
As melancias: verdes por fora, vermelhas por dentro
PRJ-012 · PRJ-028 · PRJ-034 · PRJ-042: o gerente publicou verde na sexta; o número diz atraso. A regra da Vértice é verde só com SPI ≥ 0,95.
66 / 130

## Slide 67
NOITE 1 · O QUE DEVE APARECER NA TELA
Seu número é diferente? O erro está na query
MÉTRICA
VALOR
Carteira total · em andamento
R$ 305,2 mi · R$ 208,6 mi (41 projetos)
Custo real total
R$ 193,35 mi (pessoal: R$ 117,8 mi)
Projetos em atenção · críticos
10 · 7
Piores SPI
PRJ-016 0,63 · PRJ-030 0,69 · PRJ-039 0,75 · PRJ-011 0,77
Piores CPI
PRJ-009 0,77 · PRJ-027 0,79 · PRJ-005 0,81
Estouro previsto da carteira
R$ 6,47 mi (maior: PRJ-021, R$ 1,78 mi)
Farol verde com SPI < 0,9
4 melancias: PRJ-012, 028, 034, 042
A seed é fixa: todo mundo tem o mesmo dado. Rode o 99-verificacao.sql (depois do exemplo 05): 18 de 18 ok.
67 / 130

## Slide 68
RECURSO DO DATABRICKS · AI/BI DASHBOARD
AI/BI Dashboard
O que é
painel publicado sobre tabelas do Unity Catalog
filtros, páginas, agenda por e-mail e "Ask Genie" embaixo
versionado em JSON, no repositório
No Farol
noite 1 sobre a bronze, noite 2 sobre a gold: Projeto Farol · Portfólio, com 3 páginas
68 / 130

## Slide 69
NOITE 1 · DASHBOARD PASSO A PASSO · 1 DE 2
Os dados: 2 SQLs prontos na aba Data
1
menu Dashboards → Create dashboard
→
2
renomeie: Projeto Farol · Noite 1 (bronze)
→
3
aba Data → + Create from SQL → cole → Run
DATASET
ARQUIVO NO GITHUB (COPIE E COLE)
DEVE TRAZER
Projetos em andamento
aulas/aula-01-analista/dashboard-dataset-projetos.sql
41 linhas: SPI, CPI, situação, farol, estouro
Custos por mês
aulas/aula-01-analista/dashboard-dataset-custos.sql
23.640 lançamentos com mês e categoria
O primeiro dataset lê a view do exemplo 05: rode o 05 antes. Repare no SQL: CAST, replace e try_to_date em toda coluna. É o preço de ler a bronze.
69 / 130

## Slide 70
NOITE 1 · DASHBOARD PASSO A PASSO · 2 DE 2
Os gráficos: Add a visualization e um prompt
GRÁFICO
DIGITE NO QUADRO DO GRÁFICO (ASSISTENTE)
Carteira
Contador com a soma de valor_contrato, em reais, título "Carteira em andamento"
Em risco · críticos · melancias
Contador com a soma de em_risco (depois: critico; depois: melancia)
SPI por projeto
Barras horizontais com o SPI de cada projeto, do menor para o maior, cor pela situacao
Por ferramenta
Barras empilhadas com a quantidade de projetos por ferramenta, cor pela situacao
Custo por mês
Barras empilhadas do custo (soma de valor) por mês, cor pela categoria, dataset Custos por mês
Tabela
Tabela com projeto, cliente, ferramenta, spi, cpi, situacao, farol, estouro_previsto e atraso_projetado_dias
Confira no topo: R$ 208,6 mi · 17 em risco · 7 críticos · 4 melancias. Depois Publish (canto superior direito). Prompts e o jeito "à mão": passo-a-passo-dashboard-e-genie.md.
70 / 130

## Slide 71
NOITE 1 · ENTREGA 6 · DASHBOARD
Dashboard da bronze, publicado
"Projeto Farol · Noite 1 (bronze)": funciona, mas cada gráfico repete o CASE, o replace e a conversão de data. Na noite 2 isso some.
71 / 130

## Slide 72
RECURSO DO DATABRICKS · GENIE
Genie Agent: pergunta em português
a tela do dono: as 4 perguntas já sugeridas, modo Agent ligado
a curadoria: instruções, SQL de exemplo e benchmark (20/20 na noite 2)
Sem curadoria, na bronze, ele erra (noite 1). Com metric view e instruções, acerta (noite 2).
72 / 130

## Slide 73
NOITE 1 · GENIE PASSO A PASSO
Criar o Genie e fazer as 4 perguntas
Criar (2 min)
menu Genie Agents → + New
lakehouse_vertice → bronze: marque projetos, status_semanal, excel_tarefas, clickup_tarefas, msproject_tarefas, colaboradores, apontamentos e custos
Create → renomeie para Farol · Noite 1 (bronze, sem curadoria)
nenhuma instrução: é de propósito
Copie e cole, uma de cada vez
Quais projetos estão atrasados, e de quais clientes?
Quanto esse atraso vai me custar?
Tenho gente parada enquanto outro projeto pede gente?
O que vai dar errado no próximo mês?
Abra Show code em cada resposta e compare com os exemplos 05 e 06.
73 / 130

## Slide 74
NOITE 1 · ENTREGA 6 · GENIE SEM CURADORIA
O Genie na bronze erra as 4 perguntas
Por que erra
não sabe que hoje é 16/10/2026
soma a linha de TOTAL do Excel e as tarefas-resumo do Project
vê 4 CodeForges diferentes
responde com confiança: "nenhum atraso custa nada"
O modelo de IA é o mesmo da noite 2. O que muda é o que está embaixo dele.
74 / 130

## Slide 75
NOITE 1 · SE DER ERRADO
Sintoma, causa, o que fazer
SINTOMA
O QUE FAZER
"Create a catalog" dá erro
rode o 00-setup-catalogo.sql no SQL Editor
PERMISSION_DENIED ao criar catálogo
o workspace não é seu: use a sua conta Free Edition
PATH_NOT_FOUND ou tabela com 0 linhas
arquivo na pasta errada: confira /Volumes/lakehouse_vertice/bronze/raw/pmo/projetos.csv
CAST_INVALID_INPUT no exemplo 04
é de propósito: é a vírgula decimal, o ponto da aula
rascunho_tarefas não existe
rode o exemplo 05 inteiro antes do 06 e da verificação
SPI/CPI diferentes
use DATE'2026-10-16', nunca current_date()
primeiro comando ou dashboard demora
o serverless está ligando: espere uns 10 segundos
o Genie respondeu diferente do roteiro
normal, ele varia. Pergunte "qual a regra de crítico?" e veja que ele não sabe
75 / 130

## Slide 76
A FRASE DO PRIMEIRO DIA
"São 17 projetos em risco, espalhados em três ferramentas. Quatro deles estão com farol verde."
É o que você responde ao dono no fim da noite 1. Na noite 4, a frase vem com o quanto custa, a causa e a decisão.
76 / 130

## Slide 77
NOITE 2 · TERÇA, 20/10 · ENGENHEIRO DE DADOS
Integrar
uma vez, para sempre
Seis prompts no Claude Code viram um projeto de verdade: pipeline, testes, IA nos textos, métrica governada, dashboard e Genie, tudo em código.

## Slide 78
RECURSO DO DATABRICKS · WORKSPACE
Workspace e bundle
O que é
o "disco" do Databricks: pastas, notebooks, arquivos SQL, dashboards
o bundle deploy copia o repositório para .bundle/vertice/dev/files
o código vem do Git, nunca é editado aqui
No Farol
noite 2 em diante: src/silver, gold, ia, metricas, ml
78 / 130

## Slide 79
NOITE 2 · COMO RODAR
Claude Code + o bundle vertice
Uma vez
instalar a CLI do Databricks e o Claude Code
databricks auth login no seu workspace
abrir o Claude Code na pasta da noite 2
A cada prompt
databricks bundle deploy --profile SEU-PERFIL
databricks bundle run vertice_farol --profile SEU-PERFIL
PROMPT
O QUE NASCE
1
bundle + conferência da bronze
2
silver: as 3 ferramentas viram uma
3
gold + testes de qualidade
4
IA no status semanal
5
a métrica governada (mv_projetos)
6
dashboard e Genie como código
79 / 130

## Slide 80
RECURSO DO DATABRICKS · JOBS
Jobs & Pipelines
O que é
a lista de tudo que roda sozinho, com agenda e as últimas execuções
vermelho e verde lado a lado: o histórico conta a história
No Farol
o job vertice_farol (agendado, pausado no ensaio) e o pipeline. Os ✕ são os ensaios com erro, corrigidos no código
80 / 130

## Slide 81
NOITE 2 · O JOB VERTICE_FAROL
A ordem não é sugestão
5 tarefas na noite 2; a noite 3 pendura as 3 do modelo no mesmo job (em azul). Se a conferência falha, nada roda.
81 / 130

## Slide 82
NOITE 2 · O JOB NO WORKSPACE
8 tarefas verdes, 5 minutos
conferência
6 s · as 9 tabelas da bronze, contadas
medalhão
2 min · silver + gold no pipeline
IA + testes + métrica
~30 s · só status novo vai para a IA
features → modelo → score
~2,5 min · noite 3
82 / 130

## Slide 83
RECURSO DO DATABRICKS · LAKEFLOW
Lakeflow pipeline
O que é
você escreve o o quê (SQL de cada tabela), o Databricks resolve o quando e a ordem
desenha o grafo sozinho, a partir dos FROM
expectativas de qualidade em cada tabela
No Farol
noite 2: vertice_medalhao, as 3 ferramentas desaguando em silver.tarefas
83 / 130

## Slide 84
NOITE 2 · O PIPELINE VERTICE_MEDALHAO
Você declara o que cada tabela é; o Lakeflow acha a ordem
84 / 130

## Slide 85
NOITE 2 · O PIPELINE NO WORKSPACE
O grafo que o Lakeflow desenha sozinho
85 / 130

## Slide 86
NOITE 2 · SILVER
7 tabelas limpas: a sujeira resolvida uma vez
SILVER
LINHAS
O QUE A LIMPEZA FEZ
tarefas
4.917
as 3 ferramentas viram uma: sem linha de TOTAL, sem tarefa-resumo, data de série e milissegundo convertidas (Excel 1.643 · ClickUp 2.119 · Project 1.155)
projetos
60
data em 2 formatos unificada; ferramenta de 8 jeitos vira excel, clickup ou msproject
status_semanal
3.911
farol em minúsculas; status vazio sinalizado
custos
23.640
vírgula decimal recuperada: os 671 lançamentos voltam (R$ 193,35 mi)
colaboradores
520
3 duplicatas do RH removidas
apontamentos
30.883
semana alinhada à sexta do status; hora extra sinalizada
entregas_fornecedor
640
CodeForge de 4 jeitos vira 1; atraso calculado
86 / 130

## Slide 87
NOITE 2 · SILVER.TAREFAS
Excel, ClickUp e Project na mesma tabela
Mesmas colunas, mesmo tipo, mesma régua, não importa de onde veio. É aqui que o "juntar à mão" da noite 1 vira código testado.
87 / 130

## Slide 88
RECURSO DO DATABRICKS · LINEAGE
Lineage: de onde veio, para onde vai
em lista: quem lê projeto_situacao_atual (Genie, dashboard, metric view, job) e de onde ela vem
em grafo: silver → gold → metric view e as features do ml, coluna a coluna
Ninguém desenhou isto. O Unity Catalog anota sozinho cada leitura e cada escrita.
88 / 130

## Slide 89
NOITE 2 · A GOLD NO CATÁLOGO
7 objetos, uma pergunta cada
Quem cria cada um
noite 2: projeto_situacao_atual, fato_projeto_semana, utilizacao_pessoa_semana (pipeline), status_estruturado (IA), mv_projetos (métrica)
noite 3: score_estouro_30d (o modelo)
noite 4: contratos (IA nos PDFs)
Toda tabela tem COMMENT: é o que o Genie lê para entender o que cada coluna quer dizer.
89 / 130

## Slide 90
GOLD · 1 DE 5 · GOLD.PROJETO_SITUACAO_ATUAL
A fotografia de hoje: perguntas 1 e 2
Uma linha por projeto (60)
o cadastro: cliente, segmento, ferramenta, gerente, contrato, prazo
PV, EV, AC calculados sobre as tarefas das 3 ferramentas
SPI, CPI, EAC, estouro previsto, margem, atraso projetado
situação: ok, atenção, crítico
farol do gerente × farol calculado, e a coluna melancia
Hoje
7 · 10 · 4
críticos · em atenção · melancias
R$ 6,47 mi
de estouro previsto, o mesmo da noite 1
0,92 · 0,97
SPI e CPI da carteira · margem projetada 20,4%
90 / 130

## Slide 91
GOLD · 2 DE 5 · GOLD.FATO_PROJETO_SEMANA
A evolução: projeto × semana
4.235 linhas
PV, EV e AC acumulados até cada sexta
SPI, CPI e EAC semana a semana; farol do gerente vigente
horas disponíveis, apontadas e ociosas da equipe
o EV histórico vem do status semanal: as ferramentas só guardam o % de hoje
Para que serve
a linha do SPI e do CPI da carteira no dashboard
"qual era o SPI do PRJ-016 em setembro?" no Genie
a base do modelo da noite 3: cada linha é um "momento" do projeto
Cuidado que vira teste: PV, EV e AC já são acumulados. Somar semanas do mesmo projeto conta duas vezes.
91 / 130

## Slide 92
GOLD · 3 DE 5 · GOLD.UTILIZACAO_PESSOA_SEMANA
Pergunta 3: gente parada × gente pedida
Pessoa × projeto × semana
utilização = apontado ÷ disponível; custo da hora parada
e o SPI do projeto na mesma semana
A resposta
COL0017 e COL0018, SREs seniores, a ~5,5% no PRJ-007
o PRJ-011 está sem SRE há 12 semanas: 57 dias de impacto no status
a decisão óbvia vira simulação na noite 4
92 / 130

## Slide 93
RECURSO DO DATABRICKS · FUNÇÕES DE IA
Funções de IA dentro do SQL
O que é
ai_classify, ai_extract, ai_query, ai_parse_document: IA como função SQL
roda sobre a tabela inteira, sem API key
No Farol
noite 2: a causa de cada bloqueio, lida no texto livre do status semanal. O PRJ-011 grita falta de SRE há 12 semanas
93 / 130

## Slide 94
GOLD · 4 DE 5 · GOLD.STATUS_ESTRUTURADO · A FUNÇÃO DE IA
O texto livre vira coluna
ai_classify(texto_status, '["change_freeze","falta_sre","dependencia_fornecedor","rotatividade",
"mudanca_escopo","bug_retrabalho","aprovacao_cliente","sem_bloqueio"]')
ai_extract(texto_status, '{"bloqueio": ..., "quem_destrava": ..., "dias_impacto": {"type": "number"}}')
Regra · custo zero
2.954
"sem bloqueios" e status vazio: não precisa de IA
IA · últimos 90 dias
163
status com bloqueio, em ~2 minutos
Palavra-chave · histórico
794
onde a IA custaria caro e não muda decisão
Causas nos últimos 90 dias: escopo 42 · bug 37 · aprovação do cliente 35 · fornecedor 28 · falta de SRE 12 · rotatividade 9. O MERGE só processa status novo: IA cobra por chamada.
94 / 130

## Slide 95
GOLD · 4 DE 5 · A IA NO DASHBOARD
Por que travou, projeto a projeto
95 / 130

## Slide 96
GOLD · 5 DE 5 · GOLD.MV_PROJETOS · A MÉTRICA GOVERNADA
O SPI definido uma vez só
CREATE VIEW gold.mv_projetos WITH METRICS
LANGUAGE YAML AS $$
source: gold.projeto_situacao_atual
filter: status = 'em_andamento'
measures:
- name: spi
expr: SUM(ev) / SUM(pv)
- name: estouro_previsto
expr: SUM(estouro_previsto)
- name: projetos_em_risco
expr: COUNT(1) FILTER (WHERE
situacao IN ('atenção','crítico'))
$$
Por que importa
dashboard, Genie e app pedem MEASURE(spi) e recebem a mesma fórmula
ninguém reescreve SPI num CASE escondido dentro de um gráfico
uma metric view só, de propósito: é a dos números da diretoria
SELECT MEASURE(spi), MEASURE(estouro_previsto)
FROM gold.mv_projetos
-- 0,92 · R$ 6.465.127
96 / 130

## Slide 97
RECURSO DO DATABRICKS · METRIC VIEW
Metric view: a fórmula num lugar só
O que é
guarda a fórmula do KPI, não o número
MEASURE(cpi) é sempre ΣEV ÷ ΣAC, em qualquer grão
o comentário de cada medida ensina o Genie
No Farol
noite 2: uma metric view só, a mv_projetos, com 11 medidas: SPI 0,92 · CPI 0,97 · 7 críticos · 4 melancias
97 / 130

## Slide 98
NOITE 2 · TESTES DE QUALIDADE
Melhor o dado de ontem que o dado errado de hoje
10 testes, depois do medalhão
os 60 projetos têm cronograma na silver
cada projeto veio da ferramenta do cadastro
horas da silver = linha de TOTAL de cada planilha
uma linha por pessoa; CodeForge virou 1
a limpeza não mudou o custo total
EV do status bate com o das ferramentas (< 1%)
Como quebra
CASE WHEN passou THEN 'ok'
ELSE raise_error('Teste ' || n
|| ' falhou') END
raise_error interrompe o job antes de o dashboard mostrar meio dado com cara de dado inteiro. Verificação da noite: 20 de 20 ok.
98 / 130

## Slide 99
NOITE 2 · DASHBOARD COMO CÓDIGO · PORTFÓLIO
"Projeto Farol · Portfólio", agora sobre a gold
Três páginas: Portfólio, Pessoas e Fornecedores. É um JSON no Git, gerado por script e publicado pelo bundle: tem diff, revisão e rollback.
99 / 130

## Slide 100
NOITE 2 · DASHBOARD · FORNECEDORES
Quem promete e não cumpre
FORNECEDOR
REAL ÷ PROMETIDO
CodeForge (4 grafias)
1,41
QualiTest Brasil
0,98
DataPrime Analytics
0,98
SecureOps Segurança
0,98
Pixel Design Studio
0,98
100 / 130

## Slide 101
RECURSO DO DATABRICKS · QUERY HISTORY
Query History: o que cada um perguntou
O que é
toda consulta que passou pelo warehouse: quem, quando, quanto tempo, de onde
abre o plano e o perfil de cada uma
No Farol
mostra o SQL que o Genie escreveu por trás de cada resposta. É assim que se audita a IA
101 / 130

## Slide 102
NOITE 2 · GENIE CURADO · "FAROL · DIRETORIA"
O mesmo modelo de IA, agora acerta
Gold com COMMENT em toda tabela, a metric view, instruções de negócio ("hoje é 16/10/2026", as regras de corte) e 9 SQLs de exemplo. Também é código no bundle.
102 / 130

## Slide 103
NOITE 2 · O QUE MUDOU DA NOITE 1 PARA CÁ
Os mesmos números, agora sem ninguém juntar à mão
NOITE 1 · BRONZE
NOITE 2 · GOLD
Integração
uma view com CASE, replace e conversão de data
silver.tarefas, testada, num pipeline
KPI
fórmula repetida em cada query e gráfico
mv_projetos: uma fórmula para todos
Por que atrasou
ler 3.911 textos
causa como coluna (IA)
Genie
erra as 4 perguntas
acerta, com instrução e exemplo
Atualizar
rodar tudo de novo
job toda segunda às 6h
103 / 130

## Slide 104
NOITE 3 · QUARTA, 21/10 · CIENTISTA DE DADOS
Ver o atraso
antes de ele acontecer
Pergunta 4: o que vai dar errado no próximo mês? Um modelo, treinado com o passado de cada projeto, que avisa 40 dias antes.

## Slide 105
NOITE 3 · COMO RODAR
Três prompts, três tarefas a mais no mesmo job
Prompt 1 · features
ml.features_projeto_semana: uma linha por projeto e semana, só olhando para trás
→
Prompt 2 · modelo
treino, comparação com as regras de hoje, MLflow e registro no Unity Catalog (@prod)
→
Prompt 3 · score
gold.score_estouro_30d: probabilidade, ranking, faixa e motivos em português
O laboratório: schema ml
features, métricas e o modelo moram fora da gold. Na gold fica só a resposta: o score.
Rodar
databricks bundle deploy --profile SEU-PERFIL
databricks bundle run vertice_farol --profile SEU-PERFIL
8 tarefas, 4 a 5 minutos.
105 / 130

## Slide 106
RECURSO DO DATABRICKS · NOTEBOOK
Notebook
O que é
texto, código e resultado na mesma página
Python, SQL, Scala ou R, célula a célula
vira tarefa de job sem mudar uma linha
No Farol
noite 3: 02-modelo e 03-score, que treinam e pontuam o modelo dentro do job
106 / 130

## Slide 107
NOITE 3 · AS FEATURES
O que descreve um projeto que vai estourar
Onde está
SPI, CPI e o pior dos dois
% físico × % do prazo
Para onde vai
variação em 4 e 8 semanas
semanas com CPI caindo
SPI e CPI do último mês
Gente e custo
ociosidade da equipe
% do custo em consultoria e cloud
saídas do squad em 12 semanas
O texto do gerente, já classificado pela IA da noite 2
quantos dos últimos 4 status citaram freeze, falta de SRE, fornecedor, rotatividade, escopo, retrabalho
4.235
linhas (projeto × semana)
1.643
linhas de treino, com rótulo
16,7%
taxa base: estoura em 30 dias
107 / 130

## Slide 108
NOITE 3 · O MODELO
Vale mais que a regra de hoje?
QUEM PREVÊ
AUC
LEITURA
a regra atual (SPI ou CPI < 0,9)
0,50
só vê o que já aconteceu
a regra da folga (quem está mais perto de 0,9)
0,87
o baseline honesto
o modelo (HistGradientBoosting)
0,92
ganha da folga, sem vazamento (assert < 0,98)
9 de 10
estouros do teste apareceram no top 5 da semana
41 dias
de antecedência, em média
corte no tempo
treina até mar/2026, testa a partir de abr/2026: o futuro nunca entra no treino
108 / 130

## Slide 109
RECURSO DO DATABRICKS · MLFLOW
MLflow: o caderno do cientista
O que é
cada treino vira uma execução: parâmetros, métricas, gráficos, o modelo
dá para comparar treinos lado a lado
No Farol
noite 3: AUC 0,92 contra 0,50 da regra atual. 9 de 10 estouros avisados com 41 dias de antecedência
109 / 130

## Slide 110
RECURSO DO DATABRICKS · MODELOS
O modelo no Unity Catalog
O que é
o modelo é objeto de catálogo, como uma tabela: dono, permissão, versões
o alias @prod diz qual versão o job usa
trocar de versão é mover o alias, não reescrever código
No Farol
ml.modelo_estouro_30d @prod, no laboratório do cientista. O score sai em lote, gravado na gold
110 / 130

## Slide 111
NOITE 3 · GOLD.SCORE_ESTOURO_30D
A lista que o dono abre na segunda
#
PROJETO
PROB.
FAIXA
MOTIVOS (EM PORTUGUÊS)
1
PRJ-016
1,00
alto
já abaixo do corte: SPI 0,63; ritmo do último mês em 56% do planejado
5
PRJ-011
1,00
alto
já abaixo do corte: SPI 0,77; falta de SRE em 4 dos últimos 4 status; 38% das horas paradas
18
PRJ-013
0,89
alto
pelo status semanal o índice já é 0,90: o cronograma da ferramenta diz 0,94
19
PRJ-024
0,46
médio
a 0,01 do corte de 0,9 (índice 0,91)
20
PRJ-026
0,35
médio
a 0,00 do corte; consultoria atrasando em 2 dos últimos 4 status
21
PRJ-053
0,32
médio
ritmo do último mês em 74%; squad perdendo gente: 2 saídas em 12 semanas
18 · 4 · 19
alto · médio · baixo, dos 41 em andamento
17
já críticos ou em atenção: probabilidade 1,0
5
"ok" para a regra, mas com risco alto ou médio
111 / 130

## Slide 112
NOITE 3 · O SCORE NO CATÁLOGO
gold.score_estouro_30d, uma linha por projeto
112 / 130

## Slide 113
NOITE 3 · O "UAU"
PRJ-024: ok hoje, 46% de estourar
O número de hoje
SPI 0,91
a regra diz ok
O modelo
46%
de cruzar 0,9 nos próximos 30 dias
O calendário
01/11
começa o change freeze da Black Friday: marketplace sem deploy até 10/01
E a lição de qualidade: PRJ-013
O status de sexta diz 43%; a planilha diz 45%. O modelo usa o boletim e vê índice 0,90; a ferramenta diz 0,94. Quando as fontes não batem, o modelo avisa antes de o número "melhorar" no papel.
113 / 130

## Slide 114
NOITE 4 · QUINTA, 22/10 · ENGENHEIRO DE IA
Do dado
à decisão do dono
A IA lê os contratos em PDF, a Torre vira um app, e a decisão fica gravada com nome e hora.

## Slide 115
NOITE 4 · COMO RODAR
Três prompts e um script que sobe tudo
PROMPT
O QUE NASCE
1 · agente de contratos
ai_parse_document + ai_extract nos 8 PDFs → gold.contratos; Genie "Farol · Diretoria + Contratos"
2 · o app
farol-torre (AppKit): Projetos em risco, Simulador, Perguntar
3 · aprovação
a aba Decisões, gravando no Lakebase (Postgres) com o usuário e o horário
# do zero, na ordem que funciona: Lakebase → contratos → Genie → app
bash aulas/aula-04-engenheiro-ia/torre-app/scripts/subir-tudo.sh SEU-PERFIL
O app é um usuário do Unity Catalog: conceder-acesso.sh dá USE e SELECT na gold e na silver antes do build. O primeiro acesso pede "Authorize", feito por uma pessoa.
115 / 130

## Slide 116
NOITE 4 · O AGENTE QUE LÊ CONTRATO
8 PDFs, uma tabela na gold
116 / 130

## Slide 117
NOITE 4 · A LIÇÃO DO AI_EXTRACT
Sem schema, texto. Com schema, dado.
Sem schema
{"multa_atraso": "0,2% do valor da entrega
atrasada por dia corrido, limitada a 5%",
"renovacao_automatica": "renovado
automaticamente por mais 12 meses"}
Não dá para somar nem comparar.
Com JSON schema tipado
multa_atraso_pct_dia 0.5 (number)
teto_multa_pct 10.0 (number)
renovacao_automatica true (boolean)
aviso_previo_dias 90 (integer)
data_fim_vigencia 2026-12-31
Vira coluna: filtra, soma, cruza com as entregas.
117 / 130

## Slide 118
NOITE 4 · GOLD.CONTRATOS NO CATÁLOGO
O PDF virou linha e coluna
Um contrato por linha: fornecedor e objeto, lidos do PDF.
As colunas tipadas: data, booleano, inteiro e decimal. null = contrato sem multa por atraso.
118 / 130

## Slide 119
NOITE 4 · GOLD.CONTRATOS · O QUE O CONTRATO DIZ
Dinheiro na mesa e prazo vencendo
Multa cobrável da CodeForge
R$ 1,12 mi
120 entregas atrasadas na vigência atual × 0,5% ao dia, com teto de 10% por entrega (cláusula 6). Dá para descontar das próximas faturas.
Aviso prévio
NuvemSul Cloud
venceu há 14 dias
DataPrime Analytics
venceu há 15 dias
Observa360
vence em 15 dias
QualiTest Brasil
46 dias · não renova sozinho
NuvemSul e DataPrime renovaram sozinhos: R$ 21,4 mi/ano.
119 / 130

## Slide 120
RECURSO DO DATABRICKS · APPS
Databricks Apps
O que é
um site de verdade (React + Node) hospedado no workspace
lê do warehouse, grava no Lakebase, conversa com o Genie
no 1º acesso, cada pessoa clica Authorize: o app age em nome dela
No Farol
noite 4: farol-torre, com projetos em risco, o simulador COL0017 → PRJ-011 e o botão Aprovar
120 / 130

## Slide 121
NOITE 4 · APP FAROL-TORRE · ABA 1 DE 4
Projetos em risco
O que mostra
17 de 41 em risco (7 críticos, 4 melancias)
R$ 6,5 mi de estouro previsto
R$ 1,2 mi de multa a cobrar de fornecedor
18 com alto risco em 30 dias (modelo da noite 3)
cada projeto com SPI, CPI, farol, estouro, atraso, a causa que a IA leu e a probabilidade
Lê a gold pelo SQL warehouse: os mesmos números do dashboard e do Genie.
121 / 130

## Slide 122
NOITE 4 · APP FAROL-TORRE · ABA 2 DE 4
Simulador: e se eu mover essa pessoa?
COL0017 → PRJ-011
SRE sênior a 6% no PRJ-007, que ainda está no discovery
151 h paradas viram produção no mês
19 dias de cronograma recuperados no PRJ-011
R$ 30.123 de ociosidade a menos − R$ 7.992 de mobilização
saldo de R$ 22.131/mês
Os dias recuperados vêm do que a IA leu no status: 57 dias de impacto por falta de SRE.
122 / 130

## Slide 123
RECURSO DO DATABRICKS · LAKEBASE
Lakebase: um Postgres dentro do Databricks
o projeto farol-torre: Postgres 17, 1 CU, branch production
a tabela torre.decisoes, onde o app grava cada aprovação
O lakehouse é ótimo para ler muito. O Lakebase é para gravar uma linha em milissegundos: a decisão do dono.
123 / 130

## Slide 124
NOITE 4 · APP FAROL-TORRE · ABA 3 DE 4
Decisões: gravadas no Lakebase
Como funciona
no simulador, o dono escreve a justificativa e aprova ou recusa
a decisão vai para torre.decisoes num Postgres do Lakebase, com o usuário do login e o horário
a aba lista o histórico: quem decidiu o quê, quando e por quê
analítico na gold (warehouse); transação no Lakebase (Postgres)
124 / 130

## Slide 125
NOITE 4 · APP FAROL-TORRE · ABA 4 DE 4
Perguntar: o Genie dentro da Torre
"Farol · Diretoria + Contratos"
projetos, causa do atraso, gente parada, risco em 30 dias e o contrato
"Quanto dá para cobrar de multa da CodeForge?" → R$ 1.122.967,66, 120 entregas
mostra a SQL que rodou: dá para conferir
benchmark: 10 de 10 certas
125 / 130

## Slide 126
NOITE 4 · O PITCH
Quanto a Torre vale no ano 1
≈ R$ 3,0 mi
de valor no ano 1: multa cobrada, atraso evitado, gente realocada
R$ 0,4 mi
de custo para construir e manter
4 noites
do Excel espalhado à decisão gravada
O que o dono ganhou
toda segunda: quem atrasa, quanto custa, quem está parado, o que vem aí
um farol que segue o número, não a percepção do gerente
o contrato na conversa: multa cobrada e renovação decidida, não automática
126 / 130

## Slide 127
TODOS OS ENTREGÁVEIS
O que existe no workspace no fim da quinta
NOITE
ENTREGÁVEIS
1 · analista
catálogo e volume · 9 tabelas na bronze · 6 exemplos SQL · dashboard "Projeto Farol · Noite 1 (bronze)" · Genie "Farol · Noite 1 (bronze, sem curadoria)"
2 · engenheiro
bundle vertice · job vertice_farol · pipeline vertice_medalhao · silver (7) · gold (5) · IA nos status · mv_projetos · 10 testes · dashboard "Projeto Farol · Portfólio" · Genie "Farol · Diretoria"
3 · cientista
ml.features_projeto_semana · experimento MLflow · modelo ml.modelo_estouro_30d @prod · gold.score_estouro_30d
4 · engenheiro de IA
job farol_contratos · gold.contratos · Genie "Farol · Diretoria + Contratos" · app farol-torre (4 abas) · Lakebase farol-torre · pitch
127 / 130

## Slide 128
NÚMEROS DE REFERÊNCIA
Se o seu número bateu, você chegou
noite 1
18/18
verificação · R$ 6,47 mi · 7 críticos · 4 melancias
noite 2
20/20
verificação · 4.917 tarefas · 163 status com IA · CodeForge ×1,41
noite 3
0,92
AUC · 9 de 10 avisados · 41 dias antes · PRJ-024 em 46%
noite 4
10/10
Genie · R$ 1,12 mi de multa · 19 dias e R$ 22,1 mil/mês no simulador
Cada noite tem um 99-verificacao.sql com esperado × obtido. "CONFIRA" quer dizer que o problema está na carga ou na query, não no dado: a seed é fixa.
128 / 130

## Slide 129
O MAPA
Um workspace, seis blocos
Onde mora o código
Workspace · Git folder · bundle · notebooks
Quem processa
Serverless · SQL Warehouse
Onde mora o dado
Unity Catalog · schemas · tabelas · volumes · lineage · metric views
Quem move o dado
Data Ingestion · Lakeflow pipeline · Jobs
Quem pergunta
SQL Editor · Query History · AI/BI Dashboard · Genie · funções de IA
Quem decide
MLflow · modelo no Unity Catalog · Lakebase · Apps
Tudo isto existe no Free Edition, sem cartão de crédito. O que não existe está no último slide.
129 / 130

## Slide 130
PROJETO FAROL
Bora construir
github.com/lvgalvao/ImersaoControlTower · uma pasta por noite, com README, roteiro e verificação.